## Sheet1
Proyecto: | GAMIFICACIÓN
| Decripción: | Proyecto de una aplicación para poder sistematizar el proceso
| Epic 9: | Como usuario quiero visualizar el home de la pagina para ver los datos generales de la pagina | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H1/ task1 | Crear el menu que contenga : Login ,Informacion,Ranking. | 2 | Luciana | Developer | Debe incluir claramente las opciones "Login", "Información" y "Ranking".Cada opción debe ser fácilmente identificable y accesible desde el menú principal | 100%
| H1/ task1 | Crear un carrusel de imagenes. | 3 | Steven | Developer | crear un carrousel de imágenes en la vista principal de la página el cual debe ocupar la pantalla completa además de que debe tener un cambio de imagen automática | 100%
| H1/ task1 | Crear la piramide del los rangos con sus animaciones. | 3 | Steven | Developer | Visualizar en la página principal una pirámide con los siguientes apartados: Diamante, Platino, Oro, Plata y Bronce en la cual al hacer click a uno de estos se desplegará un apartado en el cual se podrán elegir el rango en el que quiera visualizar | 100%
| H1/task2 | Crear la ventana de los subrangos con sus animaciones. | 3 | Steven | Developer | al clickear un rango este debe desplegar los subrangos que contiene (en la pirámide) | 100%
| H1/task2 | Mostrar la lista de los estudiantes que corresponde a un subrango, que corresponde a un rango | 3 | Luciana | Developer | Mostrar una lista de estudiantes que pertenecen al subrango seleccionado. | 100%
| H1/task2 | Crear las cards para la informacion general de la pagina. | 2 | Steven | Developer | Visualizar abajo de la pirámide de la página principal de la web un apartado con el título "de que se trata" en el cual se tendrán cards como: "Ranking Estudiantil", "Como subir de rango", "como participo en esto" y "que son los badges" | 100%
| H1/task3 | Crear el pie de pagina con la informacion de la universidad. | 1 | Steven | Developer | Visualización del footer en la página principal de la aplicación donde se mostrará el nombre de la página en el lado izquierdo, al medio se mostrará la parte de como contactar con esta y al lado derecho se mostrará una parte de "acerca de" donde en la parte inferior de esta se tendrán las redes sociales de la universidad de univalle | 100%
| H1/task4 | Crear un carrousel de imagenes con los diferentes tipos de rangos | 1 | Steven | Developer | Visualizacion de el carrousel en la parte inferior de la piramide de rangos | 100%
| Epic 1: | Como Administrador quiero gestionar las facultad,departamento,carrera y sucursales. para tener el registro | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H1/ task1 | Crear el formulario para el registro de las facultades. | 2 | Luciana | Developer | Incluir campos para toda la información esencial de una facultad.Validación de Datos: Asegurar que los datos ingresados sean válidos y completos, con validaciones específicas para cada campo. | 100%
| H1/task2 | Crear el formulario para el registro de departamentos. | 2 | Steven | Developer | Tener la vista para el registro del departamento | 100%
| H1/ task1 | Crear el formulario para el registro de carreras. | 2 | Steven | Developer | Tener la vista para el registro de la carrera | 100%
| H1/task2 | Crear el formulario para el registro de sucursales. | 2 | Luciana | Developer | Diseño claro: El formulario debe ser legible y organizado.Campos obligatorios: Debe indicar campos obligatorios y no permitir envíos vacíos.Validación de datos: Debe validar datos y mostrar mensajes de error.Confirmación de envío: Mostrar un mensaje de confirmación tras enviar los datos.Cancelación: Debe permitir cancelar y regresar sin guardar datos.Diseño adaptable: El formulario debe ser responsive. | 100%
| H1/task2 | CRUD para las facultades. | 5 | Luciana | Developer | Crear:Puede crear una facultad con un nombre válido y único. Se muestra un mensaje de confirmación. No se permite nombres en blanco.Leer: Puede ver una lista de facultades. Puede ver detalles de una facultad haciendo clic en ella.Actualizar:Puede editar y guardar el nombre de una facultad.No se permite guardar nombres en blanco.Se muestra un mensaje de confirmación después de actualizar.Eliminar:Puede eliminar una facultad con confirmación.Se muestra un mensaje de confirmación después de eliminar. | 100%
| H1/task3 | CRUD para los departamentos. | 5 | Steven | Developer | En el proyecto de la API realizar las correspondientes peticiones en el controlador de Departamento para realizar las acciones como: Get, Get{id}, Post, Put, Delete | 100%
| H1/task4 | CRUD para las carreras. | 5 | Steven | Developer | En el proyecto de la API realizar las correspondientes peticiones en el controlador de carrera para realizar las acciones como: Get, Get{id}, Post, Put, Delete | 100%
| H1/task5 | CRUD para las sucursales. | 5 | Steven | Developer | En el proyecto de la API realizar las correspondientes peticiones en el controlador de Sucursal para realizar las acciones como: Get, Get{id}, Post, Put, Delete | 100%
| H1/task6 | Crear la API en Asp Net | 3 | Luciana | Developer | Configuración inicial del proyecto.Definición de rutas para acceso a recursos.Soporte para operaciones CRUD.Validación de datos.Respuestas en formato estándar (JSON/XML). | 100%
| H1/task7 | Crear el dashboard | 2 | Luciana | Developer | Diseño atractivo y fácil de usar.Widgets personalizables por el usuario.Visualización de datos en gráficos o tablas.Actualización en tiempo real o programada.Interactividad para filtrar y explorar datos.Acceso a funcionalidades clave. | 100%
|  | Crear login ,de acuerdo al rol | 5 | Luciana | Developer | La función de login debe autenticar con seguridad a los usuarios, verificando credenciales como nombre de usuario y contraseña. | 100%
| Epic 2: | Como Adminstrador, quiero poder crear logros, para poder asignarlo a los estudiantes. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H2/ task1 | Crear vista con el formulario para el registro de los tipos de logros. | 2 | Luciana | Developer | El formulario debe incluir campos para todos los datos necesarios del tipo de logro.Validación de Entradas: Debe asegurarse de que todas las entradas sean validadas para evitar datos incorrectos o incompletos | 100%
| H2/ task1 | Crear una vista para los tipos de logros. | 2 | Steven | Developer | Visualizacion de la respectiva pagina con el titulo, abajo de este un boton de regitro de tipo de logro, abajo del boton una lista con todos los tipos de logro registrados y en cada registro de la tabla se tendran los botones de eliminacion y edicion respectiva | 100%
| H2/ task1 | Crear una vista con el formulario para el registro de los logros. | 2 | Luis | Developer | Cuando el usuario presione de agregar logro, se abria el registro para los nuevo logro poniendo los datos para el guardado de los nuevos logros. | 100%
| H2/task2 | Crear una vista de para los logros. | 2 | Luciana | Developer | Diseño Atractivo: La vista debe ser visualmente atractiva y fácil de usar.Listado de Logros: Debe mostrar una lista de logros disponibles.Detalles Accesibles: Al hacer clic en un logro, los detalles deben ser accesibles e informativos. | 100%
| H2/task3 | Crear un CRUD para los tipos de logros . | 5 | Luciana | Developer | El formulario permite crear nuevos tipos de logros con nombre e imagen.Se registran los tipos de logros en la base de datos.Se permite la edición de tipos de logros existentes.Los cambios se actualizan en la base de datos.Se permite eliminar tipos de logros existentes. | 100%
| H2/task5 | Crear un CRUD para los logros. | 5 | Luciana | Developer | El formulario permite crear nuevos logros.Se registran los logros en la base de datos.Se permite la edición de los logros existentes.Los cambios se actualizan en la base de datos.Se permite eliminar logros existentes. | 100%
| H2/task6 | Crear una vista para asignar logros a los estudiantes. | 2 | Luciana | Developer | Diseño intuitivo y coherente con el estilo de la aplicación. Mostrar lista completa de estudiantes | 100%
| H2/task7 | Crear el codigo para poder asignar logros a los estudiantes. | 5 | Luciana | Developer | Asignar Logros: El sistema debe permitir asignar un logro específico a un estudiante identificado, asegurando que tanto el logro como el estudiante existan en la base de datos.Validación de Datos: Prevenir la asignación de logros duplicados y asegurar que la asignación solo ocurra para estudiantes y logros válidos. | 100%
| Epic 3: | Como Adminstrador, quiero crear los badges, para poder asignarlo a los estudiantes. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H1/ task1 | Crear una vista con el formulario para el registro de badges. | 2 | Luciana | Developer | La vista debe incluir campos para ingresar todos los datos relevantes de un badge, como título, descripción.. | 100%
| H1/task2 | Crear una vista de para los badges. | 2 | Luciana | Developer | La vista debe mostrar una lista de todos los badges disponibles.Cada badge debe presentarse con su imagen, título y una breve descripción.La vista debe ser fácil de navegar e intuitiva | 100%
| H1/task2 | Crear un CRUD para los badges . | 5 | Luciana | Developer | Debe permitir a los usuarios autorizados crear, leer, actualizar y eliminar badges.. | 100%
| H1/task4 | Crear una vista para asignar los badges a los estudiantes. | 2 | Luciana | Developer | Debe permitir a los usuarios seleccionar estudiantes y asignarles badges específicos.La vista debe mostrar una lista de estudiantes y una lista de badges disponibles | 100%
| H1/task5 | Crear el codigo para poder asignar manualmente los badges a los estudiantes. | 5 | Luciana | Developer | El código debe permitir la asignación de un badge específico a un estudiante seleccionado. | 100%
| H1/task6 | Crear las imagenes para cada nivel de badge. | 5 | Steven | Developer | Creacion de imagenes para cada nivel de badge como a ser de emprendimiento, lederazgo estudiantil, entre otros | 100%
| Epic 4: | Como Administrador quiero gestionar los estudiantes para su posterior visualizacion y administracion. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H3/task1 | Crear una vista de listado de estudiantes registrados con el cual se podra realizar las acciones de registro, edicion, eliminación | 2 | Steven | Developer | se tendra una vista donde se listen los estudiantes registrados, ademas en esa misma lista se tendran los botones de editar y eliminar los cuales te redigiran a la respectiva vista | 100%
| H3/task2 | Crear una vista para el registro del estudiante. | 2 | Luis | Developer | Cuando el usuario presione el boton de agregar estudiante, se abria la vista de agregar estudiante nuevo poniendo los datos del estudiante para despues guardarlo y te muestre en la vista de los estudiantes agregados | 100%
| H3/task3 | Crear una vista para la edicion de los estudiantes. | 1 | Steven | Developer | Cuando el usuario presione el boton de editar en la vista de la lista de los estudiantes, abrir la vista de editar para estudiante mostrarlos los datos del estudiante seleccionado y ahi poder cambiar los datos del estudiante | 100%
| H4/task4 | Crear un mensaje antes de eliminar un estudiante para confirmar la eliminacion. | 1 | Steven | Developer | Al realizar la accion de eliminacion en alguna de las tablas tiene que salir un mensaje el cual tendra 2 botones: Confirmar y Cancelar | 100%
| H3/task5 | Realizar el CRUD completo para los estudiantes | 5 | Steven | Developer | En el momento que el usuario agrege un nuevo estudiante el controlador de Estudiante pueda agregar a los estudiante con el API del estudiante y poder guardar los datos del nuevo estudiante | 100%
| Epic 5: | Como Administrador, quiero gestionar a los gestores, para su posterior visualizacion y administracion. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H4/ task1 | Crear una vista de listado de gestores registrados con el cual se podra realizar las acciones de registro, edicion, eliminación | 2 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo, abajo de este el boton de registrar en el cosado izquierdo de la pantalla, abajo del boton estara la lista de gestores registrados el cual al lado de cada gestor cargado en la tabla se tendran los botones de edicion y eliminacion respectivos. | 100%
| H4/task2 | Crear una vista para el registro de gestores. | 2 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo y abajo de este se mostrara el formulario con los campos de: Nombres, Apellidos, email, contraseña, carrera, unidad academica y al final un boton de registrar | 100%
| H4/task3 | Crear una vista para editar Gestores. | 1 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo y abajo de este se mostrara el formulario con los campos de: Nombres, Apellidos, email, contraseña, carrera, unidad academica y al final un boton de Guardar Cambios | 100%
| H4/task4 | Crear un mensaje antes de eliminar un gestor para confirmar la eliminacion. | 1 | Steven | Developer | Al presionar eliminar un gestor de la tabla principal aparecera un mensaje de confirmacion de eliminacion con los botones de aceptar y cancelar | 100%
| H4/task5 | Realizar el CRUD completo para los gestores | 5 | Steven | Developer | En el proyecto de la API realizar las correspondientes peticiones en el controlador de gestor para realizar las acciones como: Get, Get{id}, Post, Put, Delete | 100%
| Epic 6: | Como Administrador quiero administrar las sanciones de los estudiantes para sancionar a los estudiantes | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H5/task1 | Crear una vista para visualizar las sanciones. | 2 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo, abajo de este el boton de registrar en el cosado izquierdo de la pantalla, abajo del boton estara la lista de Sanciones registradas el cual al lado de cada sancion cargada en la tabla se tendran los botones de edicion y eliminacion respectivos. | 100%
| H5/task2 | Crear una vista para el registro de la sancion. | 2 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo y abajo de este se mostrara el formulario con los campos de: Descripcion, Puntaje, Estudiante y al final un boton de registrar sancion | 100%
| H5/task3 | Crear una vista para la edicion de la sancion. | 1 | Steven | Developer | Visualizacion de la pagina con su respectivo titulo y abajo de este se mostrara el formulario con los campos de: Descripción, Puntaje, Estudiante y al final un boton de Guardar Cambios | 100%
| H5/task4 | Crear un mensaje antes de eliminar una sancion para confirmar la eliminacion. | 1 | Steven | Developer | Al presionar eliminar de una sancion de la tabla principal aparecera un mensaje de confirmacion de la eliminacion con los botones de aceptar y cancelar | 100%
| H5/task5 | Crear el CRUD de sanciones. | 5 | Luciana | Developer | En el proyecto de la API realizar las correspondientes peticiones en el controlador de sancion para realizar las acciones como: Get, Get{id}, Post, Put, Delete | 100%
| Epic 8: | Como Estudiante quiero visualizar mi rango. logros y badges para ver mi progreso. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H5/task1 | Crear una vista para que el estudiante pueda ver su rango. | 3 | Luciana | Developer | La vista debe mostrar claramente el rango actual del estudiante.Debe incluir detalles como criterios de rango y progreso hacia el siguiente rango.La información mostrada debe estar actualizada y ser precisa. | 100%
| H5/task2 | Crear una vista para que el estudiante pueda ver sus logros. | 3 | Luciana | Developer | La vista debe listar todos los logros obtenidos por el estudiante.una breve descripción de cada logro.La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar. | 100%
| H5/task3 | Crear una vista para que el estudiante pueda ver sus badges con sus respectivas imagenes y titulos. | 5 | Luciana | Developer | La vista debe mostrar todos los badges obtenidos, con sus imágenes y títulos.Cada badge .Las imágenes de los badges deben cargar correctamente y ser visibles | 100%
| H5/task4 | Crear una vista para que el estudiante pueda ver sus sanciones. | 2 | Luciana | Developer | La vista debe listar todas las sanciones impuestas al estudiante, si las hay | 100%
| H5/task5 | Crear las imagenes para cada rank de la pagina | 2 | Steven | Developer | crear imágenes de cada rank: bronce, plata, oro, platino y diamante mas la de sus subrangos (1, 2, 3) | 100%
| Epic 7: | Como Gestor, quiero poder crear logros, para poder asignarlo a los estudiantes. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H2/ task1 | Crear vista con el formulario para el registro de los tipos de logros. | 2 | Luciana | Developer | El formulario permite crear nuevos tipos de logros.Requiere un nombre y una imagen.Los errores se muestran claramente.Después de enviar, se registra el tipo de logro.El diseño es claro y fácil de usar.Después de registrar, se redirige o muestra un mensaje de confirmación. | 100%
| H2/ task1 | Crear una vista para los tipos de logros. | 2 | Luciana | Developer | La vista de tipos de logros debe tener un diseño atractivo y fácil de usar.Debe mostrar una lista de tipos de logros. | 100%
| H2/ task1 | Crear una vista con el formulario para el registro de los logros. | 2 | Luciana | Developer | La vista del formulario de registro de logros debe tener un diseño atractivo y fácil de usar.El formulario debe incluir campos para ingresar información esencial de los logros.Debe haber indicaciones claras de qué campos son obligatorios, y no se debe permitir el envío de datos si los campos obligatorios están en blanco. | 100%
| H2/task2 | Crear una vista de para los logros. | 3 | Luciana | Developer | Diseño Atractivo: La vista debe ser visualmente atractiva y fácil de usar.Listado de Logros: Debe mostrar una lista de logros disponibles.Detalles Accesibles: Al hacer clic en un logro, los detalles deben ser accesibles e informativos. | 100%
| H2/task3 | Crear un CRUD para los tipos de logros . | 5 | Luciana | Developer | El formulario permite crear nuevos tipos de logros con nombre e imagen.Se registran los tipos de logros en la base de datos.Se permite la edición de tipos de logros existentes.Los cambios se actualizan en la base de datos.Se permite eliminar tipos de logros existentes. | 100%
| H2/task5 | Crear un CRUD para los logros. | 5 | Luciana | Developer | El formulario permite crear nuevos logros.Se registran los logros en la base de datos.Se permite la edición de los logros existentes.Los cambios se actualizan en la base de datos.Se permite eliminar logros existentes. | 100%
| H2/task6 | Crear una vista para asignar logros a los estudiantes. | 2 | Luciana | Developer | Diseño intuitivo y coherente con el estilo de la aplicación. Mostrar lista completa de estudiantes. Permitir selección de logros de una lista predefinida. Facilitar la asignación de logros mediante una acción clara (como un botón).Proporcionar retroalimentación al usuario con mensajes de confirmación o error. | 100%
| H2/task7 | Crear el codigo para poder asignar logros a los estudiantes. | 5 | Luciana | Developer | El sistema debe permitir asignar un logro específico a un estudiante identificado, asegurando que tanto el logro como el estudiante existan en la base de datos.Validación de Datos: Prevenir la asignación de logros duplicados y asegurar que la asignación solo ocurra para estudiantes y logros válidos. | 100%
| Epic 8: | Como Gestor, quiero poder crear logros, para poder asignarlo a los estudiantes. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H2/ task1 | Encriptacion de contraseña usuario estudiante | 3 | Steven | Developer | En la parte de la api "POST" usar BCrypt para el cifrado de contraseñas cuando se realize la creacion de uno de estos. | 100%
| H2/task2 | carrusel | 2 | Steven | Developer | Creacion de un carrousel de imagenes el cual ocupe toda la pantalla de la pagina principal el cual tenga un desplazamiento automatico y qu tambien tega botones para un desplazamiento manual. | 100%
| H2/task4 | Importacion en excel | 8 | Luis | Developer | Al subir un archivo exclel en el apartado de archivos para registrar un estudiante este debe leerse y registrar los datos del mismo. | 0%
| H2/task5 | Cambio de contraseña | 5 | Steven | Developer | Realizar el codigo correspondiente en el lado de la API para el cambio de contraseña de un usuario, esto se ejecutara en una nueva pestaña la cual le pedira ingresar los campos como la antigua contraseña de este como la nueva contraseña mas una mas para que repita su nueva contraseña. Aplicar las validaciones correspondientes a esta. | 100%
| H2/task6 | Validacion de no repetir email | 2 | Steven | Developer | Creacion de metodo tanto en la parte de la api para realizar un post como en la pagina misma de actualizacion el cual recorra la lista de emails registrados para asi evitar un email repetido. | 100%
| Epic 8: | Como Gestor, quiero que cada tipo de usuario vea su propio menu, para que pueda realizar sus diferentes actividades. | HISTORY POINTS | RESPONSABLE | CARGO/ROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | % AVANCE
| H2/ task1 | Gestor Sidebar | 3 | Steven | Developer | Creacion del sidebar del gestor el cual tendra l opciones especificas del gestor como visualizar los estudiantes, asignar badges etc. | 100%
| H2/task2 | Student Sidebar | 2 | Steven | Developer | Creacion del sidebar de estudiante el cual tendra opciones como visualizacion de su perfil, visualizacion de los badges que gano, las sanciones que tiene. | 100%